## Лист1
Приложение № 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ульяновская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением №988-од от 18.11.2024 года Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирова-ния капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирова-ния капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, засчет средств, выделенных по статье амортизация, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирова-ния капиталь-ных вложений на конец отчет-ного периода в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.3.5.1 | Монтаж системы АСКУЭ, ТП-1037 (г. Ульяновск, ул. Звездная, 95), рубильники №1, №2, №3, №4 | O_2024ULGES73_1 | 4.143 | нд | 4.143 | 4.143 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 4.143 | 0 | 0.743 | -3.4 | 0 | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж системы АСКУЭ, ТП-1819 (г. Ульяновск, ул. Дачная, 24), рубильники №1, №2, №3, №4 |  | 6.915 | нд | 6.915 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5.3 | Монтаж системы АСКУЭ, ТП-1822 (г. Ульяновск, ул. Труда, 17), рубильники №1, №2, №3 |  | 1.77 | нд | 1.77 | 1.77 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.77 | 0 | 0.2 | -1.57 | 0 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 12.828 | нд | 12.828 | 12.828 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 12.828 | 0 | 0.743 | -3.4 | 0 | нд