## Лист1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ульяновская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением №988-од от 18.11.2024 года Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2025, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.3.5.1 | Монтаж системы АСКУЭ, ТП-1037 (г. Ульяновск, ул. Звездная, 95), рубильники №1, №2, №3, №4 | O_2024ULGES73_1 | 3.453 | нд | 3.453 | 3.453 | 3.453 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 3.453 | 0 | 0.623 | 0.623 | -2.83 | 0 | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж системы АСКУЭ, ТП-1819 (г. Ульяновск, ул. Дачная, 24), рубильники №1, №2, №3, №4 |  | 5.763 | нд | 5.763 | 5.763 | 5.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 5.763 | 5.763 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5.3 | Монтаж системы АСКУЭ, ТП-1822 (г. Ульяновск, ул. Труда, 17), рубильники №1, №2, №3 |  | 1.475 | нд | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.475 | 0 | 0.165 | 0.165 | -1.31 | 0 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 10.691 | нд | 10.691 | 10.691 | 10.691 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 10.691 | 0 | 0.623 | 0.623 | -4.14 | 0 | нд