## стр.1
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
И.о. директора МУП «УльГЭС»
С.А. Лапшов
(подпись)
[11 empty] | " |  | 29 | " | 02 | 20 | 24 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [6 empty] | Инвестиционная программа МУП "Ульяновская городская электросеть" на 2025 - 2029 годы"
по состоянию на |  |  | 29.02 | 20 | 24 | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[5 empty] | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
1 |  | Заключение договора поставки, выполнения работ в 2025 году. |  |  | 01.02.2025 |  |  | 01.04.2025
2 |  | Поставка основного оборудования в 2025 году. |  |  | 01.04.2025 |  |  | 01.06.2025
3 |  | Монтаж основного оборудования в 2025 году. |  |  | 01.06.2025 |  |  | 01.10.2025
4 |  | Пусконаладочные работы в 2025 году. |  |  | 01.10.2025 |  |  | 01.11.2025
5 |  | Заключение договора поставки, выполнения работ в 2026 году. |  |  | 01.02.2026 |  |  | 01.11.2026
6 |  | Поставка основного оборудования в 2026 году. |  |  | 01.03.2026 |  |  | 31.11.2026
7 |  | Монтаж основного оборудования в 2026 году. |  |  | 01.03.2026 |  |  | 31.12.2026
8 |  | Пусконаладочные работы в 2026 году. |  |  | 01.03.2026 |  |  | 31.12.2026
9 |  | Заключение договора поставки, выполнения работ в 2027 году. |  |  | 01.02.2027 |  |  | 01.11.2027
10 |  | Поставка основного оборудования в 2027 году. |  |  | 01.03.2027 |  |  | 31.11.2027
11 |  | Монтаж основного оборудования в 2027 году. |  |  | 01.03.2027 |  |  | 31.12.2027
12 |  | Пусконаладочные работы в 2027 году. |  |  | 01.03.2027 |  |  | 31.12.2027
13 |  | Заключение договора поставки, выполнения работ в 2028 году. |  |  | 01.02.2028 |  |  | 01.11.2028
14 |  | Поставка основного оборудования в 2028 году. |  |  | 01.03.2028 |  |  | 31.11.2028
15 |  | Монтаж основного оборудования в 2028 году. |  |  | 01.03.2028 |  |  | 31.12.2028
16 |  | Пусконаладочные работы в 2028 году. |  |  | 01.03.2028 |  |  | 31.12.2028
17 |  | Заключение договора поставки, выполнения работ в 2029 году. |  |  | 01.02.2029 |  |  | 01.04.2029
18 |  | Поставка основного оборудования в 2029 году. |  |  | 01.04.2029 |  |  | 01.06.2029
19 |  | Монтаж основного оборудования в 2029 году. |  |  | 01.06.2029 |  |  | 01.10.2029
20 |  | Пусконаладочные работы в 2029 году. |  |  | 01.10.2029 |  |  | 31.12.2029
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.